Отчет об исполнении плана  реализации  муниципальной программы: «Благоустройство территории и обеспечение качественными  жилищно-коммунальными услугами»

отчетный период 12 месяцев  2015г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы Неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Киселевского сельского поселения» | Глава поселения – Каралкин О.И. Специалист 1 категории – Коробкина Н.М. | X | X | X | 418,4 | 418,4 | 418,3 | 418,3 | 0,1 |
| 2 | Основное мероприятие: 1.1. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Глава поселения – Каралкин О.И. Специалист 1 категории – Коробкина Н.М. | Для повышения удовлетворенности населения Киселевского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания, снижения уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов были заключены договора по ремонту объектов коммунального хозяйства: № 5 от 14.01.2015 б\н от 25.02.2015 № 33 от 2.02.2015 № 71 от 06.03.2015 б\н от 24.03.2015 б\н от 16.04.2015 б/н от 13.07.2015 б/н от 01.10.2015 б/н от 01.12.2015 б\н от 28.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 418,4 | 418,4 | 418,3 | 418,3 | 0,1 в связи с фактическими затратами |
| 3 | Мероприятие: 1.1.1. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Глава поселения – Каралкин О.И. Специалист 1 категории – Коробкина Н.М. | повышение уровня осведомленности населения по вопросам ЖКХ , путем размещения информации на стендах. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| 4 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава поселения – Каралкин О.И. Специалист 1 категории – Коробкина Н.М. | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства | X | 31.12.2015 | X | X | X | X |  |
| 5 | Подпрограмма 2 . «Благоустройство территории Киселевского сельского поселения» | Глава поселения – Каралкин О.И. Специалист 1 категории – Коробкина Н.М. | X | X | X | 1 333,8 | 1 333,8 | 1308,6 | 1 308,6 | 25,3 |
| 6 | Основное мероприятие: 2.1.1. «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Глава поселения – Каралкин О.И. Специалист 1 категории – Коробкина Н.М. | Увеличения протяженности освещенных улиц населенных пунктов, содержания и ремонта объектов уличного освещения. № 31 от 28.09.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 858,9 | 858,9 | 858,8 | 858,8 | 0,1 в связи с фактическими затратами |
| 7 | Мероприятие 2.1.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Глава поселения – Каралкин О.И. Специалист 1 категории – Коробкина Н.М. | Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были заключены договора: №5 от 27.03.2015 №6 от 27.03.2015 №7 от 27.03.2015 №058.15/1 от 01.06.2015 б/н от 24.07.2015 б/н от 31.03.2015 № 16 от 01.10.2015 № 18 от 04.12.2015 № 9315/1 от 10.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 205,6 | 205,6 | 205,2 | 205,2 | 0,4 в связи с фактическими затратами |
| 8 | Мероприятие 2.1.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Глава поселения – Каралкин О.И. Специалист 1 категории – Коробкина Н.М. | Повышение уровня благоустройства территории поселения. Для реализации данного мероприятия были заключены договора: № 30 от 02.03.2015 №8 от 01.04.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 269,3 | 269,3 | 244,5 | 244,5 | 24,8 в связи с фактическими затратами |
| 9 | Мероприятие 2.1.4. «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Глава поселения – Каралкин О.И. Специалист 1 категории – Коробкина Н.М. | Население постоянно информируется по вопросам правил благоустройство, путем размещения информации на информационных стендах. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 10 | Контрольное событие программы 2. | Глава поселения – Каралкин О.И. Специалист 1 категории – Коробкина Н.М. | Поддерживается уровень благоустройства, комфортности и чистоты в населенных пунктах. В результате проведено техническое обслуживание сетей уличного освещения, оплата за электроэнергию уличного освещения производится согласно договора, составлен акт обследования и план по ликвидации несанкционированных свалок, проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования и дезинфекции питьевой системы, население проинформировано по вопросам благоустройства. | X | 31.12.2015 | X | X | X | X | X |
| 11 | Итого по муниципальной программе |  | X | X | X | 1 752,2 | 1 752,2 | 1 726,8 | 1 726,8 | 25,4 |

Глава Киселевского сельского поселения                                                                                                                                         О.И.Каралкин

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы: «Благоустройство территории и обеспечение качественными  жилищно-коммунальными услугами»

отчетный период 12 месяцев  2015 г.

Муниципальная программа Киселевского сельского поселения «Благоустройство территории и обеспечение качественными  жилищно-коммунальными услугами»

(далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Киселевского сельского поселения 25.10.2013 № 120.

На реализацию муниципальной программы в 2015 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 1752,2 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 17266,8 тыс. рублей или 98,6%, Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Киселевского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

- Подпрограмма 1 – «Благоустройство территории и обеспечение качественными  жилищно-коммунальными услугами»  (далее – подпрограмма 1);

- Подпрограмма 2 – «Создание условий для  обеспечения  качественными  коммунальными услугами  населения  Киселевского сельского поселения»  (далее – подпрограмма 2);

В соответствии с постановлением Администрации Киселевского сельского поселения от 06.09.2013 № 106 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Киселевского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Киселевского сельского поселения от 30.12.2015 № 144 утвержден план реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Благоустройство территории и обеспечение качественными  жилищно-коммунальными услугами» на 2015 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2015 год предусмотрено 418,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 418,3 тыс. рублей или 99,9 %.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрены выполнение двух основных мероприятий:  «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства»; «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства».

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате объекты коммунального хозяйства в исправном состоянии, население проинформировано по вопросам коммунального хозяйства.

На реализацию подпрограммы 2 в 2015 году предусмотрено 1333,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1308,6 тыс. рублей или 98,1 %.

В рамках подпрограммы 2   предусмотрено выполнение  двух  основных мероприятий: (2.1.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения»; 2.1.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов»; 2.1.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования»; 2.1.4. «Информирование населения по вопросам благоустройства»).

Контрольных события подпрограммы 2 выполнены в установленные срок. В результате проведено техническое обслуживание сетей уличного освещения, оплата за электроэнергию уличного освещения производится согласно договора, составлен акт обследования и план по ликвидации несанкционированных свалок, проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования и дезинфекции питьевой системы, население проинформировано по вопросам благоустройства.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения « Благоустройство территории и обеспечение качественными  жилищно-коммунальными услугами» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения « Благоустройство территории и обеспечение качественными  жилищно-коммунальными услугами» за 2015 год представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Киселевского

сельского поселения                                                              О.И.Каралкин

Исполнитель: Специалист 1 категории – Коробкина Н.М