Отчет об исполнении плана  реализации  муниципальной программы: «Благоустройство территории и обеспечение качественными  жилищно-коммунальными услугами»

отчетный период 6 месяцев  2019г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы Неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Киселевского сельского поселения» | Глава Администрации Киселевского сельского поселения – Каралкин О.И. Специалист 1 категории – Малявко С.С. | X | X | X | 104,5 | 104,5 | 99,9 | 99,9 | 4,6 Освоение денежных средств планируется на 2 полугодие 2019г |
| 2 | Основное мероприятие: 1.1. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Глава Администрации Киселевского сельского поселения – Каралкин О.И. Специалист 1 категории – Малявко С.С. | Для повышения удовлетворенности населения Киселевского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания, а так же для приведения в соответствие питьевой воды из источников нецентрализованного водоснабжения были заключены контракты на дезинфекцию и лабораторное исследование питьевой воды: Муниципальный контракт № 18 от 21.05.2019г; Муниципальный контракт № 19 от 21.05.2019г; | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 104,5 | 104,5 | 99,9 | 99,9 | 4,6 Освоение денежных средств планируется на 2 полугодие 2019г |
| 3 | Мероприятие: 1.1.1. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Глава Администрации Киселевского сельского поселения – Каралкин О.И. Специалист 1 категории – Малявко С.С. | Повышение уровня осведомленности населения по вопросам ЖКХ , путем размещения информации на стендах. | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| 4 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава Администрации Киселевского сельского поселения – Каралкин О.И. Специалист 1 категории – Малявко С.С. | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства | X | 30.09.2019 | X | X | X | X |  |
| 5 | Подпрограмма 2 . «Благоустройство территории Киселевского сельского поселения» | Глава Администрации Киселевского сельского поселения – Каралкин О.И. Специалист 1 категории – Малявко С.С. | X | X | X | 2 480,8 | 2 480,8 | 1318,1 | 1828,7 | 1162,7 Освоение денежных средств планируется в 2 полугодии 2019г |
| 6 | Основное мероприятие: 2.1.1. «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Глава Администрации Киселевского сельского поселения – Каралкин О.И. Специалист 1 категории – Малявко С.С. | Для увеличения протяженности освещенных улиц населенных пунктов, содержания и ремонта объектов уличного освещения были заключены следующие контракты (договора): № 7 от 17.01.2019г | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 1463,3 | 1463,3 | 601,3 | 1112,0 | 862,0 Освоение денежных средств планируется в 2 полугодии 2019г |
| 7 | Мероприятие 2.1.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Глава Администрации Киселевского сельского поселения – Каралкин О.И. Специалист 1 категории – Малявко С.С. | Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были заключены контракты (договора) на уборку территории поселения: № 11 от 12.04.2019г; № 13 от 19.04.2019г; № 15 от 30.04.2019г; № 14 от 28.06.2019г; № 15 от 28.06.2019г; № 16 от 28.06.2019г; № 17от 28.06.2019г; № 18 от 28.06.2019г; № 19 от 03.07.2019г; | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 110,0 | 110,0 | 47,6 | 47,6 | 62,4 Освоение денежных средств планируется в 2 полугодии 2019г |
| 8 | Мероприятие 2.1.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Глава Администрации Киселевского сельского поселения – Каралкин О.И. Специалист 1 категории – Малявко С.С. | Повышение уровня благоустройства территории поселения, а так же ремонт ограждения кладбища в с.Киселево, ремонт мемориала в х.Шахтенки, учет численности клещей и противоклещевая обработка мест общего пользования. Для реализации данных мероприятия были заключены муниципальные контракты (договора): № 1 от 16.01.2019г; № 2 от 20.02.2019г; № 3 от 18.03.2019г; № 4 от 01.04.2019г; № 5 от 01.04.2019г; № 6 от 01.04.2019г; № 7 от 12.04.2019г; № 8 от 15.04.2019г; №12 от 15.04.2019г; № 9 от 06.05.2019г; № 10 от 06.05.2019г; № 11 от 06.05.2019г; № 16 от 13.05.2019г; №17 от 13.05.2019г; № 12 от 20.05.2019г; №13 от 07.06.2019г; №14 от 22.04.2019г; № 20 от 24.05.2019г; №19 от 03.07.2019г; № 21 от 03.07.2019г; № 22 от 22.07.2019г; №1342/060 от 01.04.2019г; №1343/030 от 01.04.2019г. | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 907,5 | 907,5 | 669,1 | 669,1 | 238,4 Освоение денежных средств планируется в 2 полугодии 2019г |
| 9 | Мероприятие 2.1.4. «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Глава Администрации Киселевского сельского поселения – Каралкин О.И. Специалист 1 категории – Малявко С.С. | Население постоянно информируется по вопросам правил благоустройство, путем размещения информации на информационных стендах. | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 10 | Контрольное событие программы 2. | Глава Администрации Киселевского сельского поселения – Каралкин О.И. Специалист 1 категории – Малявко С.С. | Поддерживается уровень благоустройства, комфортности и чистоты в населенных пунктах. В результате проведено техническое обслуживание сетей уличного освещения, оплата за электроэнергию уличного освещения производится согласно договора, составлен акт обследования и план по ликвидации несанкционированных свалок, проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования и дезинфекции питьевой системы, население проинформировано по вопросам благоустройства. | X | 30.09.2019 | X | X | X | X | X |
| 11 | Итого по муниципальной программе |  | X | X | X | 2 585,3 | 2 585,3 | 1417,9 | 1928,6 | 1167,4 |

Глава Администрации  Киселевского сельского поселения                                                                                                                                         О.И.Каралкин

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы: «Благоустройство территории и обеспечение качественными  жилищно-коммунальными услугами»

отчетный период 6  месяцев  2019 г.

Муниципальная программа Киселевского сельского поселения «Благоустройство территории и обеспечение качественными  жилищно-коммунальными услугами»

(далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Киселевского сельского поселения 10.12.2018 № 119.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 2585,3 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 1417,9 тыс. рублей или 54,8 %, Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Киселевского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

- Подпрограмма 1 – «Создание условий для  обеспечения  качественными  коммунальными услугами  населения  Киселевского сельского поселения»  (далее – подпрограмма 2);

- Подпрограмма 2 – «Благоустройство территории и обеспечение качественными  жилищно-коммунальными услугами»  (далее – подпрограмма 1);

В соответствии с постановлением Администрации Киселевского сельского поселения от 22.01.2018 № 7 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Киселевского сельского поселения и Методических рекомендаций»  распоряжением Администрации Киселевского сельского поселения от 18.12.2018 № 127 утвержден план реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Благоустройство территории и обеспечение качественными  жилищно-коммунальными услугами» на 2018 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2019 год предусмотрено 104,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 99,9 тыс. руб. или 95,6 %.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрены выполнение двух основных мероприятий:  «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства»; «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства».

На реализацию подпрограммы 2 в 2019 году предусмотрено 2480,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1 318,1 тыс. рублей или 53,1 %.

В рамках подпрограммы  2   предусмотрено выполнение  двух  основных мероприятий: (2.1.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения»; 2.1.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов»; 2.1.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования»; 2.1.4. «Информирование населения по вопросам благоустройства»).

Контрольных события подпрограммы 2 выполнены в установленные сроки. В результате проведено техническое обслуживание сетей уличного освещения, оплата за электроэнергию уличного освещения производится согласно договора, составлен акт обследования и план по ликвидации несанкционированных свалок, проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования и дезинфекции питьевой системы, население проинформировано по вопросам благоустройства.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения « Благоустройство территории и обеспечение качественными  жилищно-коммунальными услугами» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения « Благоустройство территории и обеспечение качественными  жилищно-коммунальными услугами» за 2019 год представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Киселевского  сельского поселения                                                                                                   О.И.Каралкин

Исполнитель: Специалист 1 категории – Малявко С.С.