Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Киселевского сельского поселения»  отчетный период 9 месяцев 2015 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 1. Подпрограмма 1. «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | Администрация Киселевского сельского поселения | х | х | х | 39 168,9 | 39 168,9 | 29 933,9 | 30 339,6 |
| 2 | Основное мероприятие: «Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу» | Малявко С.С.-специалист Каралкин О.И-. Глава Киселевского сельского поселения | Приобретено 3 дома и переселены 3 семьи (23 человека). Начато строительство 2-х домов для переселения 9 семей (32 чел.) За 9 месяцев заключены контракты: - на долевое строительство многоквартирных жилых домов в х.Бобров №0158300000815000001, _приобретение жилых помещений х.Бобров №0158300000815000003_77303; 0158300000815000004_77303; 0158300000815000005_77303, -на долевое строительство многоквартирных жилых домов в п.Закордонный №0158300000815000006_77303, | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 39 168,9 | 39 168,9 | 29 933,9 | 30 339,6 |
| 3 | Основное мероприятие: «Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу» | Малявко С.С.-инспектор Каралкин О.И-. Глава Киселевского сельского поселения | Мероприятия по ликвидации жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу будут проводится после переселения граждан. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | Контрольное событие мероприятия | Малявко С.С.-специалист Каралкин О.И-. Глава Киселевского сельского поселения | Проведены работы по межеванию 4-х земельных участков под строительство жилых помещений | 01.01.2015 | 30.09.2015 | X | X | X | X |
| 5 | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Администрация Киселевского сельского поселения | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 6 | Основное мероприятие: «Иные мероприятия в сфере обеспечения жильем населения Киселевского сельского поселения» | Малявко С.С.-специалист Каралкин О.И-. Глава Киселевского сельского поселения | Информирование населения по вопросам предоставления жилья малоимущим гражданам и многодетным семьям, путем размещения информации на информационных стендах. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 7 | Контрольное событие программы | Малявко С.С.-специалист Каралкин О.И-. Глава Киселевского сельского поселения | Заявлений от граждан о постановке на квартирный учет за 9 месяцев 2015г. не поступало. | х | 30.09.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

Глава Киселевского сельского поселения                                               О.И. Каралкин