Отчет об исполнении плана  реализации  муниципальной программы: «Благоустройство территории и обеспечение качественными  жилищно-коммунальными услугами»

отчетный период 9 месяцев  2023г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы Неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Киселевского сельского поселения» | Глава Администрации Киселевского сельского поселения – Каралкин О.И. Специалист 1 категории – Малявко С.С. | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2 | Основное мероприятие: 1.1. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Глава Администрации Киселевского сельского поселения – Каралкин О.И. Специалист 1 категории – Малявко С.С. | Для повышения удовлетворенности населения Киселевского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания, а так же для приведения в соответствие питьевой воды из источников нецентрализованного водоснабжения были заключены контракты на дезинфекцию и лабораторное исследование питьевой воды: | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3 | Мероприятие: 1.1.1. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Глава Администрации Киселевского сельского поселения – Каралкин О.И. Специалист 1 категории – Малявко С.С. | Повышение уровня осведомленности населения по вопросам ЖКХ , путем размещения информации на стендах. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| 4 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава Администрации Киселевского сельского поселения – Каралкин О.И. Специалист 1 категории – Малявко С.С. | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |  |
| 5 | Подпрограмма 2 . «Благоустройство территории Киселевского сельского поселения» | Глава Администрации Киселевского сельского поселения – Каралкин О.И. Специалист 1 категории – Малявко С.С. | X | X | X | 6 488,9 | 6 488,9 | 5 530,4 | 5 530,4 | 958,5 Освоение денежных средств планируется в 4 квартале 2023г |
| 6 | Основное мероприятие: 2.1.1. «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Глава Администрации Киселевского сельского поселения – Каралкин О.И. Специалист 1 категории – Малявко С.С. | Увеличения протяженности освещенных улиц населенных пунктов, содержания и ремонта объектов уличного освещения. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1 988,9 | 1 988,9 | 1 672,9 | 1 672,9 | 316,0 Освоение денежных средств планируется в 4 квартале 2023г |
| 7 | Мероприятие 2.1.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Глава Администрации Киселевского сельского поселения – Каралкин О.И. Специалист 1 категории – Малявко С.С. | Повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 200,0 | 200,0 | 126,2 | 126,2 | 73,8 Освоение денежных средств планируется в 4 квартале 2023г |
| 8 | Мероприятие 2.1.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Глава Администрации Киселевского сельского поселения – Каралкин О.И. Специалист 1 категории – Малявко С.С. | Повышение уровня благоустройства территории поселения, содержание и ремонт, а так же учет численности клещей и противоклещевая обработка мест общего пользования. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4 300,00 | 4 300,00 | 3 731,3 | 3 731,3 | 568,7 Освоение денежных средств планируется в 4 квартале 2023г |
| 9 | Мероприятие 2.1.4. «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Глава Администрации Киселевского сельского поселения – Каралкин О.И. Специалист 1 категории – Малявко С.С. | Население постоянно информируется по вопросам правил благоустройство, путем размещения информации на информационных стендах. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 10 | Контрольное событие программы 2. | Глава Администрации Киселевского сельского поселения – Каралкин О.И. Специалист 1 категории – Малявко С.С. | Поддерживается уровень благоустройства, комфортности и чистоты в населенных пунктах. В результате проведено техническое обслуживание сетей уличного освещения, оплата за электроэнергию уличного освещения производится согласно договора, составлен акт обследования и план по ликвидации несанкционированных свалок, проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования и дезинфекции питьевой системы, население проинформировано по вопросам благоустройства. | X | 31.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 11 | Итого по муниципальной программе |  | X | X | X | 6 488,9 | 6 488,9 | 5 530,4 | 5 530,4 | 958,4 |

Глава Администрации  Киселевского сельского поселения                                                                     О.И.Каралкин

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы: «Благоустройство территории и обеспечение качественными  жилищно-коммунальными услугами»

отчетный период 9  месяцев  2023 г.

Муниципальная программа Киселевского сельского поселения «Благоустройство территории и обеспечение качественными  жилищно-коммунальными услугами»

(далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Киселевского сельского поселения 10.12.2018 № 119.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 6 488,9 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 5 530,4 тыс. рублей или 85,2 %, Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Киселевского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

- Подпрограмма 1 – «Создание условий для  обеспечения  качественными  коммунальными услугами  населения  Киселевского сельского поселения»  (далее – подпрограмма 2);

- Подпрограмма 2 – «Благоустройство территории и обеспечение качественными  жилищно-коммунальными услугами»  (далее – подпрограмма 1);

В соответствии с постановлением Администрации Киселевского сельского поселения от 22.01.2018 № 7 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Киселевского сельского поселения и Методических рекомендаций»  распоряжением Администрации Киселевского сельского поселения от 28.12.2022 № 147 утвержден план реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Благоустройство территории и обеспечение качественными  жилищно-коммунальными услугами» на 2021 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2023 год финансовые средства не предусмотрены.

На реализацию подпрограммы 2 в 2023 году предусмотрено 6 488,9  тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 5 530,4 тыс. рублей или 85,2 %.

В рамках подпрограммы  2   предусмотрено выполнение  двух  основных мероприятий: (2.1.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения»; 2.1.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов»; 2.1.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования»; 2.1.4. «Информирование населения по вопросам благоустройства»).

Контрольных события подпрограммы 2 выполнены в установленные сроки. В результате проведено техническое обслуживание сетей уличного освещения, оплата за электроэнергию уличного освещения производится согласно договора, составлен акт обследования и план по ликвидации несанкционированных свалок, проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования и дезинфекции питьевой системы, население проинформировано по вопросам благоустройства.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения « Благоустройство территории и обеспечение качественными  жилищно-коммунальными услугами» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения « Благоустройство территории и обеспечение качественными  жилищно-коммунальными услугами» за 9 месяцев 2023 год представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Киселевского  сельского поселения                                                                                                   О.И.Каралкин

Исполнитель: Специалист 1 категории – Малявко С.С.