Отчет об исполнении плана  реализации  муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»      отчетный период 6 мес. 2017 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Администрация Киселевского сельского поселения | X | X | X | 37,5 | 37,5 | 0,0 | - | Х |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Специалист 1 категории по правовой, кадровой, архивной работе, по вопросам пожарной безопасности и ГО ЧС, Лыленко Л.А. (Глава Администрации Киселевского сельского поселения Каралкин О.И.) | Проведены профилактические мероприятия, на сходах граждан проводятся беседы о соблюдении требований пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, проведено 12 сходов граждан, 4 заседания КЧС и ОПБ поселения. | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 37,5 мероприятия запланированы на 3 квартал |
| 1. | Контрольное событие программы 1.1 | Специалист 1 категории по правовой, кадровой, архивной работе, по вопросам пожарной безопасности и ГО ЧС, Лыленко Л.А. (Глава Администрации Киселевского сельского поселения Каралкин О.И.) | Проведена разъяснительная работа среди населения о мерах пожарной безопасности | 01.01.2017 | 30.06.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на водных объектах». | Администрация Киселевского сельского поселения | X | X | X | 12,7 | 12,7 | 0,0 | Х | Х |
| 3.1 | Основное мероприятие: «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Специалист 1 категории по правовой, кадровой, архивной работе, по вопросам пожарной безопасности и ГО ЧС Лыленко Л.А. (Глава Администрации Киселевского сельского поселения Каралкин О.И.) | Установлены запрещающие знаки «Купаться запрещается» | 01.01.2017 | 30.06.2017 | X | X | X | X | 12,7 мероприятия запланированы на 3 квартал |
| 3. | Контрольное событие программы 3.1 | Специалист 1 категории по правовой, кадровой, архивной работе, по вопросам пожарной безопасности и ГО ЧС, Лыленко Л.А. (Глава Администрации Киселевского сельского поселения Каралкин О.И.) | На сходах граждан проведена разъяснительная работа с население о мерах безопасности на водоемах и оказания первой помощи, распространены памятки, листовки. | 01.01.2017 | 30.06.2017 | X | X | X | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе |  | X | X | X | 50,2 | 50,2 | X | X | X |

Глава Администрации

Киселевского сельского поселения                                                                                                   О.И.Каралкин

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 6 месяцев 2017 г.

Муниципальная программа Киселевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Киселевского сельского поселения 23.10.2013 № 122.

На реализацию муниципальной программы в 2017 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 50,2 тыс. руб. В 2017. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Киселевского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 3 – «Обеспечение безопасности на водных объектах» (далее – подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации Киселевского сельского поселения от 06.09.2013 № 106 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Киселевского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Киселевского сельского поселения от 18.01.2017 № 6/1 утвержден план реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2017 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2017 год предусмотрено 37,5 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы 3 в 2017 году предусмотрено 12,7 тыс. рублей. В рамках подпрограммы 3 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия (3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах»), выполненное в установленный срок.

Предусмотренное контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленный срок. В результате установлены предупреждающие знаки «Купаться запрещено», проведена информационно-разъяснительная и пропагандистская работа  с населением по предупреждению происшествий на водных объектах и оказанию первой помощи.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  за первое полугодие 2017 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Киселевского

сельского поселения                                                              О.И.Каралкин

Лыленко Л.А.