РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КИСЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КИСЕЛЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2021 ( 21

с.Киселево

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Благоустройство территории и обеспечение  качественными жилищно-коммунальными  услугами» за 2020г.

В соответствии с постановлением Администрации Киселевского сельского поселения от 22.01.2019 № 7 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Киселевского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования « Киселевское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Благоустройство территории и обеспечение  качественными жилищно-коммунальными  услугами» за 2020 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Киселевское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Киселевского

сельского поселения                                                             О.И.Каралкин

Приложение

к постановлению

Администрации

Киселевского

сельского поселения

от 16.03 2021 № 21

Отчет о реализации муниципальной программы

Киселевского сельского поселения

«Благоустройство территории и обеспечение  качественными жилищно-коммунальными  услугами»

за 2020 г.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

Муниципальная программа «Благоустройство территории и обеспечение  качественными жилищно-коммунальными  услугами»  была утверждена постановлением Администрации Киселевского сельского поселения от 10.12.2018 № 119.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Киселевского сельского поселения;

- качественное благоустройство населенных пунктов на территории Киселевского сельского поселения.

Задачи программы:

- повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов;

- обеспечение населения питьевой водой,  соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;

- создание эстетичного вида сельского поселения; обеспечение безопасности проживания жителей сельского  поселения;

- организация уличного освещения;

- развитие коммунальной инфраструктуры;

- улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения;

- создание комфортной среды проживания на территории поселения;

- стимулирование и развитие организации прочих мероприятий по благоустройству территории поселения.

В 2020 году для повышения уровня благоустройства территории, комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены:

- 5 общественных субботников;

- ликвидированы 8 очагов несанкционированных свалок.

Сотрудниками администрации, учреждений культуры, были приведены в порядок памятники, территории детских площадок. В весенний и осенний дни древонасаждений были приобретены и высажены саженцы деревьев. Был проведен текущий ремонт мемориала в с.Киселево. Выполнена работы:  противоклещевая  обработка  мест общего пользования, учет численности клещей,  лабораторное исследование и дезинфекция питьевой воды в нецентрализованных источниках водоснабжения (колодцы). Проводилась работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности и ее ликвидации.  Произведено техническое обслуживание сетей уличного освещения, замена щитов автоматики, ламп  и учета электроэнергии уличного освещения.

На 20 сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, о необходимости очистки придворовых территорий от мусора.. На информационных стендах размещаются объявления по вопросам благоустройства и ЖКХ. Раздавались памятки о содержании придворовых территорий в порядке, необходимости устранения нарушений.

Раздел 2. Перечень основных мероприятий подпрограмм выполненных

и невыполненных в установленные сроки

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Распоряжением Администрации Киселевского сельского поселения от 18.12.2018 № 127.

Для достижения намеченных целей программы предусматривалась реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства». Запланированные мероприятия  выполнены.

Основное мероприятие 1.2 «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» выполнено на 100 %. Проведено 25 сходов граждан, на которых проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства.

Основное мероприятие 2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения». Работы по техническому обслуживанию сетей уличного освещения выполнены в полном объеме.

Основное мероприятие 2.2 «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» исполнено в  полном объеме.

Основное мероприятие 2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» исполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 2.4 «Информирование населения по вопросам благоустройства» исполнено в полном объеме.

.

Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм в 2020 году приведены в Приложение 2 настоящему отчету.

Раздел 3. Перечень контрольных событий, выполненных и невыполненных в установленные сроки согласно плану реализации

В соответствии с постановлением Администрации Киселевского сельского поселения от 22.01.2019 № 7 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Киселевского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Киселевского сельского поселения от 06.02.2020 г № 13 утвержден план реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Благоустройство территории и обеспечение качественными  жилищно-коммунальными услугами» на 2020 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2020 год предусмотрено 433,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 424,7 тыс. рублей или 97,9 %.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрены выполнение двух основных мероприятий:  «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства»; «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства».

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате объекты коммунального хозяйства в исправном состоянии, население проинформировано по вопросам коммунального хозяйства.

На реализацию подпрограммы 2 в 2020 году предусмотрено 2 418,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2 416,2 тыс. рублей или 99,9 %.

В рамках подпрограммы 2   предусмотрено выполнение  двух  основных мероприятий: (2.1.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения»; 2.1.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов»; 2.1.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования»; 2.1.4. «Информирование населения по вопросам благоустройства»).

Контрольных события подпрограммы 2 выполнены в установленные сроки. В результате проведено техническое обслуживание сетей уличного освещения, оплата за электроэнергию уличного освещения производится согласно договора, составлен акт обследования и план по ликвидации несанкционированных свалок, проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования и дезинфекции питьевой системы, население проинформировано по вопросам благоустройства.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения « Благоустройство территории и обеспечение качественными  жилищно-коммунальными услугами» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения « Благоустройство территории и обеспечение качественными  жилищно-коммунальными услугами» за 2020 год представлен в приложение 4.

Раздел 4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2020 году, является своевременное поступление собственных доходов, что позволило выполнить мероприятия программы в полном объеме.

Раздел 5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2020 году по плану составил 2 852,1 тыс. руб., израсходовано 2 840,9 тыс. руб. (99,6 %);

По подпрограмме 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Киселевского сельского поселения» при плане – 433,9 тыс. руб. израсходовано 424,7 тыс.руб. Работы по техническому обслуживанию сетей водопровода выполнены в полном объеме.

По подпрограмме 2 «Благоустройство территории Киселевского сельского поселения» израсходовано 2 418,2 тыс. руб., плановые значения – 2 416,2 тыс. руб. (99,6%).

Сведения об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы  отражены в Приложение 3 настоящего отчета.

Раздел 6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

В 2020 году было запланировано достижение 1 показателя (индикатора) муниципальной программы. В процессе реализации  были достигнуты плановые значения по одному показателю (индикатору).

По подпрограмме 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Киселевского сельского поселения» было запланировано достижение трех показателей (индикаторов) муниципальной программы. В процессе реализации  были достигнуты плановые значения по всем показателям (индикаторам).

По подпрограмме 2 «Благоустройство территории Киселевского сельского поселения» было запланировано достижение четыре показателя (индикатора) муниципальной программы. В процессе реализации  были достигнуты плановые значения по всем показателям (индикаторам).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в приложении №1.

Раздел 7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы(Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2020год установлено, что из 8 целевых показателей достигли своих плановых значений 5 показателей, не достигли своих плановых значений 3 показателя.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

Целевого показателя 1- 1;

Целевого показателя 1.1- 1;

Целевого показателя 1.2- 1;

Целевого показателя 1.3- 0;

Целевого показателя 2.1- 1;

Целевого показателя 2.2- 1;

Целевого показателя 2.3- 1;

Целевого показателя 2.4- 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эоравна: 7:8=0,86. Это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила:3:3=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы расчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равнв 3:3=1;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз равна:2 852,1:2 840,9=1,0;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: 1:1,0=1.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил УРпр=1*0,5+1*0,3+1*0,2=1.

Уровень реализации муниципальной программы признан высоким.

В ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы сложилась экономия бюджетных ассигнований в объеме 11,2 тыс.руб., а также основные мероприятия выполнены в полном объеме.

Таким образом, оценивая степень достижения целевых показателей, степень реализации основных мероприятий и бюджетную эффективность, можно сделать вывод об эффективной реализации муниципальной программы в 2020 году.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных  целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Распоряжением Администрации Киселевского сельского поселения от 28.12.2020 г № 150 утвержден план  реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Благоустройство территории и обеспечение  качественными жилищно-коммунальными  услугами» на 2021г, в соответствии с которым будут реализации основные мероприятия муниципальной программы.

Решением Собрания депутатов Киселевского сельского  поселения от 25.12.2020г № 140 «О бюджете Киселевского сельского поселения Красносулинского района на 2021г и плановый период 2022 и 2023 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2022-2023 годах».

### Приложение № 1

### к отчету о реализации муниципальной программы

### Киселевского сельского поселения

### «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 1. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | 75,0 | 77,0 | 77,0 | В связи с увеличением % износа водопроводной сети в с.Киселево |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Киселевского сельского поселения» |
| 1.1. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения | процентов | 58,9 | 56,1 | 58,9 | В связи с отсутствием воды в шахтных колодцах п. Закордонный |
| 1.2. | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 75,0 | 77,0 | 77,0 | В связи с увеличением % износа водопроводной сети в с.Киселево |
| 1.3. | Уровень газификации Киселевского сельского поселения | процентов | 22,9 | 47,2 | 24,9 | жители х.Шахтенки за 2020г частично подключились к газоснабжению |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Киселевского сельского поселения» |
| 2.1. | Доля жителей, охваченных услугами по вывозу мусора | процентов | 100 | 60 | 100 | Увеличение за счет охвата вывозом ТКО х.Черников |
| 2.2. | Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведен ремонт | единиц | 8 | 2 | 8 |  |
| 2.3. | Площадь убранных от сорной и карантинной растительности территорий | кв. м | 85500,0 | 85500,0 | 85500,0 |  |
| 2.4 | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения | процентов | 97,0 | 99,0 | 97,0 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Приложение № 2

### к отчету о реализации муниципальной программы

### Киселевского сельского поселения

### «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство территории и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» | всего | 2 852,1 | 2 840,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | 433,9 | 424,7 |
|  |  | бюджет поселения | 2 418,2 | 2 416,2 |
|  |  | внебюджетные источники | х | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Киселевского сельского поселения» | всего | 433,9 | 424,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | 433,9 | 424,7 |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | х | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | всего | 433,9 | 424,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | 433,9 | 424,7 |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | х | - |
| Подпрограмма 2 | «Благоустройство территории Киселевского сельского поселения» | всего | 2 418,2 | 2 416,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 2 418,2 | 2 416,2 |
|  |  | внебюджетные источники | х | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | всего | 1 332,3 | 1 332,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 1 332,3 | 1 332,0 |
|  |  | внебюджетные источники | х | - |
| Основное мероприятие 2.2 | «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | всего | 204,8 | 204,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 204,8 | 204,6 |
|  |  | внебюджетные источники | х | - |
| Основное мероприятие 2.3 | «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | всего | 881,1 | 879,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 881,1 | 879,6 |
|  |  | внебюджетные источники | х | - |

### Приложение № 3

### к отчету о реализации муниципальной программы

### Киселевского сельского поселения

### «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

### ИНФОРМАЦИЯ

### о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий 
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том  числе в результате

### проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме 
в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа Киселевского сельского поселения «Благоустройство территории и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» |
| 2 | Подпрограмма 1. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Киселевского сельского поселения» |
|  | Основное мероприятие 1.2. Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства | повышение удовлетво- ренности населения Киселевского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; |  | 9,2 | - |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Киселевского сельского поселения»… |
|  | Основное мероприятие 2.1. Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения | Увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов |  | 0,3 | - |
|  | Основное мероприятие 2.2. Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов | повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения |  | 0,2 | - |
|  | Основное мероприятие 2.3. Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования | Повышение уровня благоустройства территории поселения |  | 1,5 | - |

### Приложение № 4

### к отчету о реализации муниципальной программы

### Киселевского сельского поселения

### «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

Отчет об исполнении плана  реализации  муниципальной программы: «Благоустройство территории и обеспечение качественными  жилищно-коммунальными услугами»

2020г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы Неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Киселевского сельского поселения» | Глава Администрации Киселевского сельского поселения – Каралкин О.И. Специалист 1 категории – Малявко С.С. | X | X | X | 433,9 | 433,9 | 424,7 | 424,7 | 9,2 |
| 2 | Основное мероприятие: 1.1. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Глава Администрации Киселевского сельского поселения – Каралкин О.И. Специалист 1 категории – Малявко С.С. | Для повышения удовлетворенности населения Киселевского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания, а так же для приведения в соответствие питьевой воды из источников нецентрализованного водоснабжения были заключены контракты на дезинфекцию и лабораторное исследование питьевой воды, а так же на ремонт общественных колодцев: Муниципальный контракт № 10 от 17.03.2020г; Муниципальный контракт № 11 от 17.03.2020г; Муниципальный контракт № 14 от 07.05.2020г; Муниципальный контракт № 15 от 01.06.2020г; Муниципальный контракт № 21 от 21.07.2020г; Муниципальный контракт № 22 от 28.07.2020г; Муниципальный контракт № 23 03.09.2020г. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 433,9 | 433,9 | 424,7 | 424,7 | 9,2 |
| 3 | Мероприятие: 1.1.1. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Глава Администрации Киселевского сельского поселения – Каралкин О.И. Специалист 1 категории – Малявко С.С. | Повышение уровня осведомленности населения по вопросам ЖКХ , путем размещения информации на стендах. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| 4 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава Администрации Киселевского сельского поселения – Каралкин О.И. Специалист 1 категории – Малявко С.С. | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства | X | 31.12.2020 | X | X | X | X |  |
| 5 | Подпрограмма 2 . «Благоустройство территории Киселевского сельского поселения» | Глава Администрации Киселевского сельского поселения – Каралкин О.И. Специалист 1 категории – Малявко С.С. | X | X | X | 2 418,2 | 2 418,2 | 2 416,2 | 2 416,2 | 2,0 |
| 6 | Основное мероприятие: 2.1.1. «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Глава Администрации Киселевского сельского поселения – Каралкин О.И. Специалист 1 категории – Малявко С.С. | Для увеличения протяженности освещенных улиц населенных пунктов, содержания и ремонта объектов уличного освещения были заключены следующие контракты (договора): № 6 от 01.04.2020г; № 25 от 01.09.2020г. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1 332,3 | 1 332,3 | 1 332,0 | 1 332,0 | 0,3 |
| 7 | Мероприятие 2.1.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Глава Администрации Киселевского сельского поселения – Каралкин О.И. Специалист 1 категории – Малявко С.С. | Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были заключены контракты (договора) на уборку территории поселения: № 18 от 07.07.2020г; № 19 от 09.07.2020г; № 29 от 01.10.2020г; | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 204,8 | 204,8 | 204,6 | 204,6 | 0,2 |
| 8 | Мероприятие 2.1.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Глава Администрации Киселевского сельского поселения – Каралкин О.И. Специалист 1 категории – Малявко С.С. | Повышение уровня благоустройства территории поселения, а так же содержание кладбищ, мемориала, памятников и детских площадок. Учет численности клещей и противоклещевая обработка мест общего пользования. Для реализации данных мероприятия были заключены муниципальные контракты (договора): № 1263/060 от 08.04.2020г; № 1267/060 от 08.04.2020г; № 26 от 16.09.2020г; № 38 от 17.11.2020г; № 1 от 27.01.2020; № 2 от 10.02.2020г; № 3 от 23.03.2020г; № 4 от 01.04.2020г; №5 от 03.04.2020г; № 6 от 03.04.2020г; № 7 от 03.04.2020г; № 8 от 06.05.2020г; № 9 от 08.06.2020г; №10 от 08.06.2020г; № 11 от 02.07.2020г; № 12 от 02.07.2020г; №13 от 02.07.2020г; №14 от 02.07.2020г; № 15 от 06.07.2020г; №16 от 06.07.2020г; № 17 от 03.08.2020г; №18 от 10.08.2020г; №19 от 01.09.2020г; № 20 от 07.09.2020г; № 21 от 08.09.2020г.; № 22 от 02.10.2020г.; № 23 от 07.10.2020г; № 24 от 16.10.2020г; № 25 от 09.11.2020г; № 26 от 19.11.2020г; № 27 от 19.11.2020г; № 28 от 02.12.2020г. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 881,1 | 881,1 | 879,6 | 879,6 | 1,5 |
| 9 | Мероприятие 2.1.4. «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Глава Администрации Киселевского сельского поселения – Каралкин О.И. Специалист 1 категории – Малявко С.С. | Население постоянно информируется по вопросам правил благоустройство, путем размещения информации на информационных стендах. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 10 | Контрольное событие программы 2. | Глава Администрации Киселевского сельского поселения – Каралкин О.И. Специалист 1 категории – Малявко С.С. | Поддерживается уровень благоустройства, комфортности и чистоты в населенных пунктах. В результате проведено техническое обслуживание сетей уличного освещения, оплата за электроэнергию уличного освещения производится согласно договора, составлен акт обследования и план по ликвидации несанкционированных свалок, проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования и дезинфекции питьевой системы, население проинформировано по вопросам благоустройства. | X | 31.12.2020 | X | X | X | X | X |
| 11 | Итого по муниципальной программе |  | X | X | X | 2 852,1 | 2 852,1 | 2 840,9 | 2 840,9 | 11,2 |