РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КИСЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  КИСЕЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 59

22.03.2016                                                                                                                  с. Киселево

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Киселевского сельского поселения от 06.09.2013 № 106 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Киселевского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Киселевское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2015 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Киселевское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Киселевского

сельского поселения                                                             О.И. Каралкин

Приложение

к постановлению

Администрации

Киселевского

сельского поселения

от 22.03.2016 № 59

Отчет о реализации муниципальной программы

Киселевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2015 г.

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» была утверждена постановлением Администрации Киселевского сельского поселения 25.10.2013 № 122.

Данная программа направлена на достижение следующей цели:

- минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров  и происшествий на водных объектах.

Задачи программы:

- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров  и происшествий на водных объектах;

- организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде;

- создание и обеспечение современной эффективной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб.

В 2015 году в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и пропаганды среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций при выполнении поставленных задач в 2015 году были достигнуты следующие результаты:

- обучены 1 должностное лицо по ГО и ЧС, 8  членов КЧС и ПБ организаций;

- проведено 11 заседаний КЧС и ОПБ, на которых рассматривались следующие вопросы:

1)  О мерах по организации безаварийного пропуска паводковых вод на территории. Утверждение плана работы комиссии Киселевского сельского поселения на 2015 год.

2) О мерах по предотвращению лесных, ландшафтных пожаров и готовности сил и средств для их тушения.

3) Подготовка к пожароопасному периоду, купальному сезону и снижению ЧС на водоемах.

4) Проведение инвентаризации и проверка состояния источников наружного противопожарного водоснабжения.

5)  О введении особого противопожарного режима, организации и проведении мероприятий по уменьшению ландшафтных и бытовых пожаров в поселении.

6) О мерах по предотвращению распространения пожаров  сельскохозяйственных угодий Киселевского сельского поселения.

7) О ходе подготовки образовательных учреждений к новому учебному году.

8) Подготовка объектов ЖКХ к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 г.г.

9) О противопожарном состоянии учреждений культуры  и мерах по обеспечению сохранности жизни и здоровья людей в них пребывающих.

10) О мерах по обеспечению безопасности граждан при проведении Новогодних и Рождественских праздников

11) Об итогах обучения населения Киселевского сельского поселения в области ГО и защиты от ЧС в 2015г.

- на 41 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Для обеспечения и поддержания высокой готовности сил, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, было заключено:

- соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения.

В целях повышения уровня пожарной безопасности населения и территории в Администрации Киселевского сельского поселения в 2015 году была продолжена работа по оснащению мест общего пользования первичными средствами пожаротушения, а именно приобретено  2 ранцевых огнетушителя на сумму 10.3 тыс.руб. На сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению ландшафтных пожаров, о мерах пожарной безопасности в быту  в весенне-летний и осенне-зимний пожароопасные периоды, на  информационных стендах и официальном сайте Администрации Киселевского сельского поселения размещены памятки, листовки на противопожарную тематику.

В целях обеспечения безопасности  на водных объектах установлено 4 предупреждающих знака «Купаться запрещено». На сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах, оформлен  стенд по оказанию первой помощи при происшествиях на воде.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий

подпрограмм муниципальной программы.

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Распоряжением Администрации Киселевского сельского поселения от 01.11.2013 № 69/2.

По подпрограмме 1 «Обеспечение пожарной безопасности» предусмотрено 1 основное мероприятие, которое было выполнено в полном объеме.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» было предусмотрено 2 основных мероприятия. Данные мероприятия выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

По подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» предусмотрено 1 основное мероприятие. Все мероприятия выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2015 году отражено в Таблице 2  к настоящему отчету.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2015 году, является своевременное поступление собственных доходов, что позволило выполнить мероприятия программы в полном объеме.

Раздел 4.

Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств  на реализацию мероприятий муниципальной программы за 2015год.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2015 году по плану составил 141,1 тыс. руб., израсходовано 132,4 тыс. руб. (93,8 %).

По подпрограмме 1 «Пожарная безопасность» по плану составил 10,3 тыс. руб., израсходовано 10,3 тыс. руб. (100,0 %).

По подпрограмме 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» план – 118,1 тыс. руб., израсходовано 109,4 тыс.руб. ( 92,6%).

По подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» план – 12,7 тыс. руб., израсходовано 12,7 тыс.руб. ( 100,0%).

Сведения об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2015 год приведены в Таблице 3 к настоящему отчету.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

В 2015 году было запланировано достижение трех показателей (индикаторов) муниципальной программы. В процессе реализации не были достигнуты плановые значения по одному показателю (индикатору).

По подпрограмме 1 «Пожарная безопасность» было запланировано достижение одного показателя (индикатора) муниципальной программы. В процессе реализации  были достигнуты плановые значения.

По подпрограмме 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» было запланировано достижение двух показателей (индикаторов) муниципальной программы. В процессе реализации  были достигнуты плановые значения по всем показателям (индикаторам).

По подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» было запланировано достижение двух показателей (индикаторов) муниципальной программы. В процессе реализации  были достигнуты плановые значения по показателю (индикатору).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в приложении №1.

Раздел 6.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2015 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Киселевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»:

1. Постановлению Администрации Киселевского сельского поселения от 14.01.2015 № 3/4 «О внесении изменений в постановление Администрации Киселевского сельского поселения от 25.10.2013 № 122 «Об утверждении муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Киселевского сельского поселения от 25.12.2014 № 88 «О бюджете Киселевского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»:

2. Постановлению Администрации Киселевского сельского поселения от 24.07.2015 № 107 «О внесении изменений в постановление Администрации Киселевского сельского поселения от 25.10.2013 № 122 «Об утверждении муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». Причина изменений – приведение в соответствие с действующим законодательством нормативно-правовых актов Киселевского сельского поселения:

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований 
между основными мероприятиями муниципальной программы отражена в Таблице 4 к настоящему отчету.

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы(Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2015год установлено, что из 7 целевых показателей достигли своих плановых значений 5 показателей, не достигли своих плановых значений 2 показателя.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

Целевого показателя 1- 1;

Целевого показателя 2- 1;

Целевого показателя 3- 1;

Целевого показателя 1.1- 1;

Целевого показателя 2.1- 1;

Целевого показателя 2.2- 0;

Целевого показателя 3.1- 1,3;

Целевого показателя 3.1- 1;

Значение целевых показателей  2.2 не соответствует нормативному (меньше 1) по причине не достижения плановых значений данных показателей (индикаторов). Вместе с тем не достижение плановых значений по вышеназванным целевым показателям вызвано объективными причинами и не может расцениваться как признак неэффективной реализации муниципальной программы в 2015 году.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эоравна: 6:7=0,86. Это характеризует удовлетворительный  уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила:3:3=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна 3:3=1;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз равна: 132,4:141,1=0,94;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: 1:0,94=1.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил УРпр=0,94*0,5+1*0,3+1*0,2=0,97.

Уровень реализации муниципальной программы признан высоким.

В ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы сложилась экономия бюджетных ассигнований в объеме 8,7 тыс. руб., а также основные мероприятия выполнены в полном объеме.

Таким образом, оценивая степень достижения целевых показателей, степень реализации основных мероприятий и бюджетную эффективность, можно сделать вывод об эффективной реализации муниципальной программы в 2015 году.

8. Результаты реализации мер муниципального

и правового регулирования

В целях правового регулирования реализации программных мероприятий приняты следующие нормативные правовые акты:

- Постановление Администрации Киселевского сельского поселения от 03.03.2015 № 15 «Об организации системы оповещения и проведении тренировок по оповещению населения Киселевского  сельского поселения в 2015 году»;

- Постановление Администрации Киселевского сельского поселения от 16.03.2015 № 24 «О порядке выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда Администрации Киселевского сельского поселения на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций»;

- Постановление Администрации Киселевского сельского поселения от 01.04.2015 № 40 «О мерах по противодействию выжиганию сухой растительности  и определения порядка ее сбора, вывоза и утилизации на территории Киселевского сельского поселения»;

- Постановление Администрации Киселевского сельского поселения от 28.04.2015 № 51 «О подготовке к купальному сезону и снижению чрезвычайных ситуаций на водоемах Киселевского сельского поселения»;

- Постановление Администрации Киселевского сельского поселения от 05.11.2015 № 164 «Об утверждении положения о подготовке населения Киселевского сельского поселения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

- Постановление Администрации Киселевского сельского поселения от 05.11.2015 № 165 «О социальном и экономическом стимулировании участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами».

9. Дальнейшая реализация муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Распоряжением Администрации Киселевского сельского поселения от 18.12.2015 №128 утвержден план реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2016 год в соответствии с которыми  будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

### Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |
| 1. | Количество обученных специалистов Киселевского сельского поселения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | человек | 13 | 10 | 9 | 13 человек прошли обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций |
| 2. | Охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения | проценты | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |
| 1.1. | Количество обученных лиц в области пожарной безопасности | человек | 1 | 5 | 5 | - |
| Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |
| 2.1. | Количество информации по профилактическим мероприятиям | единиц | - | 20 | 20 | - |
| 2.2. | Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты | единиц |  | 4 | 0 | Приобретение перенесено на 4 квартал 2016года |
| Подпрограмма 3«Обеспечение безопасности на водных объектах» |
| 3.1. | Количество запрещающих знаков | единиц | 4 | 3 | 4 |  |
| 3.2. | Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях Киселевского сельского поселения | единиц | 4 | 10 | 10 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2015 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 141,1 | 132,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 141,1 | 132,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Пожарная безопасность» | всего | 10,3 | 10,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 10,3 | 10,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | всего | 10,3 | 10,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 10,3 | 10,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Защита от чрезвычайных ситуаций» | всего | 118,1 | 109,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 118,1- | 109,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Предупреждение чрезвычайных ситуаций» | всего | 10,5- | 1,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 10,5 | 1,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения | всего | 107,6 | 107,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 107,6 | 107,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение безопасности на водных объектах» | всего | 12,7 | 12,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 12,7 | 12,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 | «Предупреждение происшествий на водных объектах» | всего | 12,7 | 12,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 12,7 | 12,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

### Таблица №1

### ИНФОРМАЦИЯ

### о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий 
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том  числе в результате

### проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме 
в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа Киселевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| 2 | Подпрограмма 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций» |
|  | Основное мероприятие 1.2. Предупреждение чрезвычайных ситуаций | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 1,8 | 8,7 | - |