ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КИСЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КИСЕЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ____2024 № ___

с. Киселево

Об утверждении порядка и сроков разработки

проекта бюджета Киселевского сельского поселения на 2025 год и

на плановый период 2026 и 2027 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Собрания депутатов Киселевского сельского поселения от 19.09.2007 № 16 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Киселевское сельское поселение», в целях обеспечения составления проекта бюджета Киселевского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, руководствуясь ст. 37 Устава муниципального образования «Киселевское сельское поселение», Администрация Киселевского сельского поселения

- ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Киселевского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (далее – Порядок) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Сектору экономики и финансов, руководителям муниципальных  учреждений, специалистам Администрации поселения обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением  к настоящему  постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Киселевского

сельского поселения                                                                 О.И.Каралкин

Приложение

к постановлению

Администрации             Киселевского сельского поселения

от ____2024  № ___

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Киселевского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Киселевского сельского поселения в разрезе кодов классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2025-2027 годы и его обоснования | до 19.07.2024 | Сектор экономики и финансов |
| 2 | Разработка экономических показателей, исходных данных и сведений, необходимых для составления проекта бюджета Киселевского сельского поселения и прогноза консолидированного бюджета Киселевского сельского поселения на 2025-2027 годы в части налоговых и неналоговых доходов | до 22.07.2024 | Сектор экономики и финансов |
| 3. | Подготовка и утверждение постановления Администрации Киселевского сельского поселения «О прогнозе социально- экономического развития Киселевского сельского поселения на 2025- 2027 годы» | до 30.07.2024 | Сектор экономики и финансов |
| 4. | Формирование предельных показателей расходов бюджета Киселевского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов по формам, установленным постановлением Администрации Киселевского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Киселевского сельского поселения | до 28.08.2024 | Сектор экономики и финансов |
| 5. | Формирование и представление главе Администрации Киселевского сельского поселения параметров бюджета Киселевского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, подготовленных на основе: прогноза поступлений доходов; предельных показателей расходов бюджета Киселевского сельского поселения. | до 20.09.2024 | Сектор экономики и финансов |
| 6. | Предоставление в Сектор экономики и финансов Администрации Киселевского сельского поселения объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения, а так же лимитов потребления водоснабжения, водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов, нормативов накопления твердых коммунальных отходов на 2025 – 2027 годы | в течение 2 недель после поступления правового акта Правительства Ростовской области об утверждении объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения на 2025 – 2027г | Специалист по благоустройству |
| 7. | Формирование электронных документов для составления проекта бюджета Киселевского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов в информационной системе «АЦК –Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области, с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным Постановлением Администрации Киселевского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета поселения | до 21.10.2024 | Сектор экономики и финансов |
| 8. | Согласование с Сектором экономики и финансов Администрации Киселевского сельского поселения проектов муниципальных программ Киселевского сельского поселения, предлагаемых к реализации начиная с 2025 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Киселевского сельского поселения | до 21.10.2024 | ответственные исполнители муниципальных программ Киселевского сельского поселения |
| 9. | Подготовка проекта постановления Администрации Киселевского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики Киселевского сельского поселения на 2025-2027 годы» | до 01.11.2024 | Сектор экономики и финансов |
| 10. | Представление в сектор экономики и финансов Администрации Киселевского сельского поселения паспортов муниципальных программ Киселевского сельского поселения (проектов изменений в указанные паспорта) | до11.11.2024 | ответственные исполнители муниципальных программ Киселевского сельского поселения |
| 11. | Подготовка и представление главе Администрации Киселевского сельского поселения для внесения НА Собрание депутатов Киселевского сельского поселения проекта решения Собрания депутатов: «О бюджете Киселевского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | до 15.11.2024 | Сектор экономики и финансов |