Российская Федерация

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

Киселевского сельского поселения

Красносулинского района

Ростовской области

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**№ 116**

03.12. 2015 с. Киселево

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычай­ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Киселевского сельского поселения, от 06.09.2013 № 106 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Киселевского сельского поселения и Методических рекомендаций», от 25.10.2013 № 122 «Об утверждении муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычай­ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Киселевское сельское поселение», -

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычай­ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2015 год», изложив приложение в новой редакции, согласно приложению к Распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Киселевского О.И. Каралкин сельского поселения

Приложение

к распоряжению

Администрации Киселевского

сельского поселения

от 03.12.2015 № 116

План реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения "Защита населения и территории от чрезвычай­ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" на 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс.руб.) | | | | | |
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет района | Бюджет поселения | Внебюджетные источники |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Администрация Киселевского сельского поселения |  | 2015 | 10,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,3 | 0,00 |
| 2 | Основное мероприятие  1.1. повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения | Администрация Киселевского сельского поселения | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Киселевского сельского поселения, улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | 2015 | 10,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,3 | 0,00 |
|  | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвы­чайных ситуаций»  » | Администрация Киселевского сельского поселения |  | 2015 | 121,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,1 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 2.1. предупреждение чрезвычайных ситуаций | Администрация Киселевского сельского поселения | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 2015 | 10,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,5 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 2.2. Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения | Администрация Киселевского сельского поселения | обеспечение и поддержание высокой готовности сил предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций | 2015 | 107,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,6 | 0,00 |
|  | Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности на водных объектах | Администрация Киселевского сельского поселения |  | 2015 | 12,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,7 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 3.1. Предупреждение происшествий на водных объектах | Администрация Киселевского сельского поселения | обеспечение и поддержание вы­сокой готовности сил и средств Администрации Киселевского сельского поселения | 2015 | 12,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,7 | 0,00 |
|  | ИТОГО: |  |  | 2015 | 141,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,1 | 0,00 |