Сводный доклад

об эффективности реализации муниципальных программ

 за 2017 год

В 2017 году в Киселевском сельском поселении действовало 9 муниципальных программ (МП). Отчеты по данным программам за 2017 год представлены.

Удельный вес расходов бюджета поселения в 2017 году на исполнение 9 МП составил 97,9 % или 18 127,3 тыс. рублей.

На реализацию МП было выделено: 18 131,8 тыс. руб.

Фактическое освоение составило: 18 127,3 тыс. руб. (99,9%).

Низкое фактическое освоение средств по МДЦП объясняется не выполнением программных мероприятий по МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Киселевского сельского поселения»

По муниципальной программе Киселевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» план на 2017 год – 5 050,0 тыс. рублей, фактически исполнено – 5 033,2 тыс. рублей (99,7 %). Средства использовались строго по целевому назначению, в рамках реализации Программы было проведено следующее мероприятие:

 В результате проведенного анализа эффективности реализации муниципальной программы установлено, что программа эффективна и требует дальнейшей реализации для достижения ожидаемых результатов реализации программы.

Распоряжением Администрации Киселевского сельского поселения от 09.01.2018 № 9 утвержден план реализации муниципальной программы на 2018 год.

По муниципальной программе Киселевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» план на 2017 год – 10,9 тыс. рублей, фактически исполнено – 10,9 тыс. рублей (100,0 %). Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

В результате проверки оценки эффективности муниципальной программы установлено, что муниципальная программа в 2017 реализована с высоким уровнем эффективности.

Распоряжением Администрации Киселевского сельского поселения от 09.01.2018 № 6 утвержден план реализации муниципальной программы на 2018 год.

По муниципальной программе Киселевского сельского поселения «Муниципальная политика» план на 2017 год – 375,1 тыс. рублей, фактически исполнено – 374,8 тыс. рублей (99,9%). Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Оценка эффективности муниципальной программы показала, что данная муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Киселевского сельского поселения: повышается эффективность деятельности Администрации Киселевского сельского поселения; уровень доверия населения к муниципальным служащим; уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих; качество жизни пенсионеров из числа бывших муниципальных служащих. Необходима дальнейшая реализация муниципальной программы, Распоряжением Администрации Киселевского сельского поселения от 09.01.2017 № 8 утвержден новый план реализации на 2018 год.

По муниципальной программе Киселевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» план на 2017 год – 3 648,4 тыс. рублей, фактически исполнено – 3 543,7 тыс. рублей (97,1 %).

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

В результате проведения оценки эффективности установлено, что реализация муниципальной программы в 2017 году по степени достижения целей и решения задач оценивается как высокая.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Распоряжением Администрации Киселевского сельского поселения от 09.01.2017 № 10 утвержден план реализации муниципальной программы на 2018 год.

По муниципальной программе Киселевского сельского поселения «Благоустройство территории и обеспечение качественными жилищно коммунальными услугами» план на 2017 год – 2 284,2,5 тыс. рублей, фактически исполнено – 2 248,6 тыс. рублей (98,5 %).

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

В результате проведения оценки эффективности установлено, что реализация муниципальной программы в 2017 году по степени достижения целей и решения задач оценивается как высокая.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Распоряжением Администрации Киселевского сельского поселения от 09.01.2018 № 5 утвержден план реализации муниципальной программы на 2018 год.

По Муниципальной программе Киселевского сельского поселения «Развитие культуры» план на 2016 год – 5 605,5 тыс. рублей, фактически исполнено – 5 605,0 тыс. рублей (100 %).

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

В результате проведенного анализа эффективности реализации муниципальной программы установлено:

- степень достижения целевых показателей Программы составила- 100%;

- степень соответствия запланированному уровню затрат составила- 100%.

Ожидаемые результаты в целом достигнуты.

 Для дальнейшей реализации муниципальной программы, Распоряжением Администрации Киселевского сельского поселения от 09.01.2018 № 7 утвержден план реализации муниципальной программы на 2018 год.

По Муниципальной программе Киселевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» план на 2017 год – 44,0 тыс. рублей, фактически исполнено – 43,9 тыс. рублей (100,0 %)

В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы установлено, что степень достижения цели и решения задачи на 2017 год составила 100%. Следовательно программа реализовалась эффективно.

Для достижения ожидаемых результатов муниципальной программы необходимо ее дальнейшая реализация. Распоряжением Администрации Киселевского сельского поселения от 09.01.2017 № 11 утвержден план реализации муниципальной программы на 2018 год.

По Муниципальной программе Киселевского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Киселевского сельского поселения» план на 2017 год – 1 253,6 тыс. рублей, фактически исполнено – 1 253,4 тыс. рублей (100,0 %).

В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы установлено, что степень достижения цели и решения задачи на 2017 год составила 100%. Следовательно программа реализовалась эффективно.

Мероприятия в рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Киселевского сельского поселения» на 2018год не планируются.

По Муниципальной программе Киселевского сельского поселения «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Киселевского сельского поселения» план на 2017 год – 5,0 тыс. рублей, фактически исполнено – 5,0 тыс. рублей (100,0 %)

В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы установлено, что степень достижения цели и решения задачи на 2017 год составила 100%. Следовательно программа реализовалась эффективно.

Для достижения ожидаемых результатов муниципальной программы необходимо ее дальнейшая реализация. Распоряжением Администрации Киселевского сельского поселения от 09.01.2017 № 12 утвержден план реализации муниципальной программы на 2018 год.

Начальник СЭиФ Н.Ю.Муругова