РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КИСЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  КИСЕЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2016 	                                                      № 58                                           с. Киселево

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Киселевского сельского поселения от 06.09.2013 № 106 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Киселевского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Киселевское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» за 2015 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Киселевское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Киселевского

сельского поселения                                                             О.И.Каралкин

Приложение

к постановлению

Администрации

Киселевского

сельского поселения

от 22.03.2016  № 58

Отчет о реализации муниципальной программы

Киселевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами»

за 2015 г.

Муниципальная программа Киселевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Киселевского сельского поселения от 25.10.2013 № 145. Основная задача Программы – проведение эффективной бюджетной политики.

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Киселевского сельского поселения в 2015 году в ходе реализации основных мероприятий Программы удалось достичь следующих результатов.

Впервые бюджет Киселевского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов сформирован по программной структуре, на основе 8 утвержденных Администрацией Киселевского сельского поселения муниципальных программ. Отличительной  особенностью «программного» бюджета является его формирование с учетом применения программной классификации расходов с непрограммными направлениями, не включенными в муниципальные программы. Данное планирование бюджета позволяет повысить эффективность расходования бюджетных средств, повысить прозрачность и предсказуемость бюджетной политики.

За 2015 год расходы бюджета поселения исполнены в сумме 51 285,3 тыс. рублей, что составляет 90,5 процентов от плановых назначений, в том числе в рамках реализации муниципальных программ в сумме 48 571,0 тыс. рублей или 90,0 процентов к плану. В общем объеме расходов программные расходы за 2015 год  составили 94,7 процента.

Основные приоритеты расходов в 2015 году связаны с обеспечением социально значимых направлений. На финансирование отраслей социальной направленности, к которым относятся культура, спорт было направлено 4 985,8 тыс. рублей. Это 9,7 % от общего объема расходов.

В целях долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджет Киселевского сельского поселения Красносулинского района планируется на трехлетний период. Бюджет Киселевского сельского поселения Красносулинского района на 2016 год   сформирован сектором экономики и финансов, представлен Главе Киселевского сельского поселения и направлен для рассмотрения в Собрание депутатов Киселевского сельского поселения 14.11.2015.  Проект бюджета прошел публичные слушания и утвержден решением Собрания депутатов Киселевского сельского поселения от 28.12.2015 № 130.

Для обеспечения сбалансированности бюджета поселения, недопущения просроченной кредиторской задолженности по принятым бюджетным обязательствам были внесены изменения в решение о бюджете, в соответствии с которым в качестве источника финансирования дефицита бюджета предусмотрено привлечение остатка денежных средств сложившегося на 1.01.2015г. в сумме 1119,6 тыс. рублей.

В бюджете поселения в рамках программных мероприятий предусмотрены  расходы на обеспечение деятельности Администрации Киселевского сельского поселения. Объем ассигнований на 2015 год 3 898,4 тыс. рублей, исполнение 3 864,0 тыс. рублей или 99,1%.

В целях исполнения контрольной функции сектор экономики и финансов с 01.01.2014 осуществляет исключительные полномочия по санкционированию оплаты каждого денежного обязательства получателей средств после проверки документов, подтверждающих возникновение таких обязательств.

Сектором экономики и финансов осуществлялась организация исполнения бюджета поселения, формирование бюджетной отчетности об исполнении бюджета поселения, проверка бюджетной отчетности подведомственных учреждений.

В целях качественной организации исполнения бюджета поселения в 2015 году разрабатывались проекты постановлений и вносились изменения в решения Собрания депутатов Киселевского сельского поселения.

Был принят 29 нормативно-правовой акт по вопросам: внесения изменений в бюджет поселения; изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Киселевское сельское поселение»; утверждения Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета Киселевского сельского поселения и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Киселевского сельского поселения; о порядке применения бюджетной классификации расходов бюджета поселения; администрирования доходов; о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Киселевского сельского поселения; о порядке исполнения бюджета поселения по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета поселения и порядке составления и ведения кассового плана бюджета поселения.

Заключено 2 соглашения по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения на общую сумму 154,0 тыс. рублей.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий

муниципальной программы.

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

- «Долгосрочное бюджетное планирование» (далее подпрограмма 1);

- «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее подпрограмма 2);

- «Управление муниципальным долгом Киселевского сельского поселения» (далее подпрограмма 3);

Для достижения целей и решения задач Программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 было предусмотрено 2 основных мероприятия, в подпрограмме 2 – 5 основных мероприятия, в подпрограмме 3 – 2 основных мероприятия.

Реализация основных мероприятий Программы в 2015 году осуществлялось в соответствии с планом реализации Программы утвержденным распоряжением Администрации Киселевского сельского поселения от 20.11.2014 № 119

В целях обеспечения мер по увеличению собираемости налогов в 2015 году Рабочей группой по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей Администрации поселения проведены 23 заседания. В результате недоимщиками была погашена задолженность в сумме 28 816,8 т. руб., в том числе в бюджет поселения поступило 75,4 т. руб. Проведен совместный рейд со Службой судебных приставов по недоимщикам, по итогам рейда в бюджет поселения поступила задолженность в сумме 35,9 тыс. рублей.

Ежеквартально, по итогам исполнения бюджета поселения, Администрация поселения участвовала в совещаниях – пропусках, на которых Администрацией Красносулинского района были даны рекомендации усиления работы по реализации мер, направленных на повышение поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки в консолидированный бюджет, обеспечению качественного и эффективного исполнения бюджета поселения.

Выполнение мероприятия не в полном объеме отрицательно скажется на оценке качества управления бюджетным процессом Киселевского сельского поселения, определяемое Финансово-экономическим управлением Администрации Красносулинского района.

По подпрограмме 2  в полном объеме выполнены мероприятия:

- «Обеспечение деятельности Администрации Киселевского сельского поселения» в части расходов на обеспечение деятельности Администрации Киселевского сельского поселения.

По подпрограмме 3 основные мероприятия выполнены на 100 %.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в приложении №1.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2015 году, является своевременное поступление собственных доходов, что позволило выполнить мероприятия программы в полном объеме.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2015 год

На реализацию муниципальной программы в 2015 году были предусмотрены бюджетные ассигнования бюджета поселения в сумме 3 898,4 тыс.руб.  Фактическое освоение средств составило 3 864,0 тыс.руб. или 99,1  процента.

Сведения об использовании бюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2015 год отражены в приложении №2 к настоящему отчету.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Для успешной реализации Программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов), характеризующих соблюдение бюджетного законодательства.

Предусмотрено 7 показателей (индикаторов)  Программы и подпрограмм.

По 6 показателям (индикаторам) плановые значения достигнуты.

Не достигнуто плановое значение следующих показателей (индикаторов):

- «Качество управления бюджетным процессом в Киселевском сельском поселении, определяемое Финансово-экономическим управлением Администрации Красносулинского района».

В результате комплексной оценки качества управления бюджетным процессом за 2015 год, определенной Финансово-экономическим управлением Администрации Красносулинского района присвоена I степень качества управления бюджетным процессом.

- «Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения».

Невыполнение планового задания на 87,3 тыс. рублей обусловлено невыполнением плана по налогу на доходы физических лиц.

-  «Исполнение расходных обязательств бюджета поселения».

Невыполнение плана по расходам объясняется невыполнением  подрядчиком сроков сдачи объектов строительства по муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Киселевского сельского поселения».

Информация о достигнутых значениях показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм отражены в приложении 1 к настоящему отчету.

Раздел 6.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2015 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Киселевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами»:

1. Постановление Администрации Киселевского сельского поселения от 14.01.2015 № 3/8 «О внесение изменений в постановление Администрации Киселевского сельского поселения от 25.10.2013 № 127 «Об утверждении муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Киселевского сельского поселения от 25.12.2014 № 88 «О бюджете Киселевского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»:

2. Постановление Администрации Киселевского сельского поселения от 03.03.2015 № 16 «О внесение изменений в постановление Администрации Киселевского сельского поселения от 25.10.2013 № 127 «Об утверждении муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами». Причина изменений корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Киселевского сельского поселения от 24.02.2015 № 93 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Киселевского сельского поселения от 25.12.2014 № 88 «О бюджете Киселевского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

3. Постановление Администрации Киселевского сельского поселения  от 24.07.2015 № 103 «О внесение изменений в постановление Администрации Киселевского сельского поселения от 25.10.2013 № 127 «Об утверждении муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами». Причина изменений корректировка приведение в соответствии с  постановлениями Администрации Киселевского сельского поселения от 06.09.2013 №106 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Киселевского сельского поселения и методических рекомендаций», от 02.06.2014 №78 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития Киселевского сельского поселения и составления проекта бюджета Киселевского сельского поселения на 2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов».

4. Постановление Администрации Киселевского сельского поселения от 28.09.2015 № 137 «О внесение изменений в постановление Администрации Киселевского сельского поселения от 25.10.2013 № 127 «Об утверждении муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами». Причина изменений корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Киселевского сельского поселения от 28.09.2015 № 118 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Киселевского сельского поселения от 25.12.2014 № 88 «О бюджете Киселевского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

5. Постановление Администрации Киселевского сельского поселения от 30.11.2015 № 186 «О внесение изменений в постановление Администрации Киселевского сельского поселения от 25.10.2013 № 127 «Об утверждении муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами». Причина изменений корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Киселевского сельского поселения от 27.11.2015 № 126 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Киселевского сельского поселения от 25.12.2014 № 88 «О бюджете Киселевского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

6. Постановление Администрации Киселевского сельского поселения от 14.12.2015 № 198 «О внесение изменений в постановление Администрации Киселевского сельского поселения от 25.10.2013 № 127 «Об утверждении муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами». Причина изменений приведение в соответствии с  постановлениями Администрации Киселевского сельского поселения от 06.09.2013 №106 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Киселевского сельского поселения и методических рекомендаций», от 02.06.2014 №78 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития Киселевского сельского поселения и составления проекта бюджета Киселевского сельского поселения на 2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов»

7. Постановление Администрации Киселевского сельского поселения от 30.12.2015 № 226 «О внесение изменений в постановление Администрации Киселевского сельского поселения от 25.10.2013 № 127 «Об утверждении муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами». Причина изменений корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Киселевского сельского поселения от 28.12.2015 № 129 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Киселевского сельского поселения от 25.12.2014 № 88 «О бюджете Киселевского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Раздел 7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюдженой эффективности

- оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы(Эп).

В ходе проведения оценки стнпени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2015год установлено, что из 7 целевых показателей достигли своих плановых значений 6 показателей, не достигли своих плановых значений 1 показателя.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

Целевого показателя 1- 1;

Целевого показателя 2- 1;

Целевого показателя 1.1- 1,1;

Целевого показателя 1.2- 1,1;

Целевого показателя 2.1- 1;

Целевого показателя 3.1- 1;

Целевого показателя 3.2- 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эоравна: 7:7=1,0.Это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила:2:2=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы расчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равнв 2:2=1;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз равна: 3898,4:3864,0=1,0;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: 1:1=1.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил УРпр=1*0,5+1*0,3+1*0,2=1,0.

Уровень реализации муниципальной программы признан высоким.

В ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы сложилась экономия бюджетных ассигнований в объеме 34,4 тыс.руб., а также основные мероприятия выполнены в полном объеме.

Таким образом, оценивая степень достижения целевых показателей, степень реализации основных мероприятий и бюджетную эффективность, можно сделать вывод об эффективной реализации муниципальной программы в 2015 году.

8. Результаты реализаци мер муниципального

и правового регулирования

В целях обеспечения реализации мер муниципального и правового регулирования в 2014 году приняты постановления Администрации Киселевского сельского поселения:

- от 08.06.2015 № 67 «Об утверждении порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития Киселевского сельского поселения и составления проекта бюджета Киселевского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»;

Сведения о реализации мер правового регулирования, предусмотренных муниципальной программой отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

9. Дальнейшая реализация муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Распоряжением Администрации Киселевского сельского поселения от 18.12.2015 №128 утвержден план реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2016 год в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

### Приложение 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» |
| 1. | Наличие бюджетного прогноза Киселевского сельского поселения на долгосрочный период | да/нет | да | да | да | - |
| 2. | Качество управления бюджетным процессом в Киселевском сельском поселении, определяемое Финансово-экономическим управлением Администрации Красносулинского района | степень | I | I | I | - |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |
| 1.1. | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения | тыс. рублей | 16 119,2 | 15 924,0 | 16 826,3 | В связи с поступлением дополнительных налогов за предыдущий период |
| 1.2. | Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Киселевского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения | процентов | 89,3 | 87,0 | 94,7 |  |
| Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |
| 2.1. | Исполнение расходных обязательств бюджета поселения | процентов | 69,0 | 95 | 90,5 | В связи с неисполнением подрядчиком сроков сдачи объектов строительства по муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Киселевского сельского поселения» |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Киселевского сельского поселения» |
| 3.1. | Отношение объема муниципального долга Киселевского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета поселения без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | - | 0 | 0 | - |
| 3.2. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Киселевского сельского поселения в объеме расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета | процентов | - | 0 | 0 | - |

### Таблица 1

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |
| 1 | Постановление Администрации Киселевского сельского поселения от 08.06.2015 № 67 | Порядок и срок разработки прогноза социально-экономического развития поселения и составления проекта бюджета поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов | Администрация Киселевского сельского поселения (сектор экономики и финансов) | 2015 | 08.06.2015 | - |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |
| 1 |  |  |  |  | X | X |

### Таблица 2

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» за 2015 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальными финансами» | всего | 3 898,4 | 3 864,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 3 898,4 | 3 864,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | всего | 3 898,4 | 3 864,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 3 898,4 | 3 864,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | «Обеспечение деятельности Администрации Киселевского сельского поселения» | всего | 3 852,0 | 3 817,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 3 852,0 | 3 817,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 | «Межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» | всего | 46,4 | 46,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 46,4 | 46,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

### Таблица 3

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Киселевского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме «Управление муниципальными финансами» в 2014 году |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| «Обеспечение деятельности Администрации Киселевского сельского поселения» | 3 898,4 | 3 864,0 | 34,4 | - |
| ВСЕГО: | 3 898,4 | 3 864,0 | 34,4 | - |