РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КИСЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КИСЕЛЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2021 ( 23

с.Киселево

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами»

за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Киселевского сельского поселения от 22.01.2018 № 7 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Киселевского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Киселевское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» за 2020 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Киселевское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Киселевского

сельского поселения                                                             О.И.Каралкин

Приложение

к постановлению

Администрации

Киселевского

сельского поселения

от 16.03.2021  № 23

Отчет о реализации муниципальной программы

Киселевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами»

за 2020 г.

Муниципальная программа Киселевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Киселевского сельского поселения от 10.12.2018 № 115. Основная задача Программы – проведение эффективной бюджетной политики.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

Для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Киселевского сельского поселения в 2020 году в ходе реализации основных мероприятий Программы удалось достичь следующих результатов.

Бюджет Киселевского сельского поселения Красносулинского района на 2020 год  сформирован по программной структуре, на основе 6 утвержденных Администрацией Киселевского сельского поселения муниципальных программ. Отличительной  особенностью «программного» бюджета является его формирование с учетом применения программной классификации расходов с непрограммными направлениями, не включенными в муниципальные программы. Данное планирование бюджета позволяет повысить эффективность расходования бюджетных средств, повысить прозрачность и предсказуемость бюджетной политики.

За 2020 год расходы бюджета поселения исполнены в сумме 26 077,3 тыс. рублей, что составляет 99,4 процентов от плановых назначений, в том числе в рамках реализации муниципальных программ в сумме 25 670,0 тыс. рублей или 99,4 процентов к плану. В общем объеме расходов программные расходы за 2020 год  составили 98,4 процента.

Основные приоритеты расходов в 2020 году связаны с обеспечением социально значимых направлений. На финансирование отраслей социальной направленности, к которым относятся культура, спорт было направлено 15 488,0 тыс. рублей. Это 59,4 % от общего объема расходов.

Бюджет Киселевского сельского поселения Красносулинского района на 2020 год   сформирован сектором экономики и финансов, представлен Главе Администрации Киселевского сельского поселения и направлен для рассмотрения в Собрание депутатов Киселевского сельского поселения 15.11.2019.  Проект бюджета прошел публичные слушания и утвержден решением Собрания депутатов Киселевского сельского поселения от 25.12.2019 № 115.

Для обеспечения сбалансированности бюджета поселения, недопущения просроченной кредиторской задолженности по принятым бюджетным обязательствам были внесены изменения в решение о бюджете, в соответствии с которым в качестве источника финансирования дефицита бюджета предусмотрено привлечение остатка денежных средств сложившегося на 1.01.2019г. в сумме 1 460,3 тыс. рублей.

В бюджете поселения в рамках программных мероприятий предусмотрены  расходы на обеспечение деятельности Администрации Киселевского сельского поселения. Объем ассигнований на 2020 год 5 640,8 тыс. рублей, исполнение 5 539,1 тыс. рублей или 98,2%.

В целях исполнения контрольной функции сектор экономики и финансов с 01.01.2014 осуществляет исключительные полномочия по санкционированию оплаты каждого денежного обязательства получателей средств после проверки документов, подтверждающих возникновение таких обязательств.

Сектором экономики и финансов осуществлялась организация исполнения бюджета поселения, формирование бюджетной отчетности об исполнении бюджета поселения, проверка бюджетной отчетности подведомственных учреждений.

В целях качественной организации исполнения бюджета поселения в 2020 году разрабатывались проекты постановлений и вносились изменения в решения Собрания депутатов Киселевского сельского поселения.

Было принято 15 нормативных правовых актов по вопросам: внесения изменений в бюджет поселения; изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Киселевское сельское поселение»; утверждения Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета Киселевского сельского поселения и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Киселевского сельского поселения; о порядке применения бюджетной классификации расходов бюджета поселения; администрирования доходов; о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Киселевского сельского поселения; о порядке исполнения бюджета поселения по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета поселения и порядке составления и ведения кассового плана бюджета поселения.

Раздел 2. Перечень основных мероприятий подпрограмм выполненных

и невыполненных в установленные сроки

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

- «Долгосрочное бюджетное планирование» (далее подпрограмма 1);

- «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее подпрограмма 2);

- «Управление муниципальным долгом Киселевского сельского поселения» (далее подпрограмма 3);

Для достижения целей и решения задач Программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 было предусмотрено 2 основных мероприятия, в подпрограмме 2 – 5 основных мероприятия, в подпрограмме 3 – 2 основных мероприятия.

Реализация основных мероприятий Программы в 2020 году осуществлялось в соответствии с планом реализации Программы утвержденным распоряжением Администрации Киселевского сельского поселения от 06.02.2020 № 16.

В целях обеспечения мер по увеличению собираемости налогов в 2020 году Рабочей группой по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей Администрации поселения проведены 19 заседания. В результате недоимщиками была погашена задолженность в сумме  128,3 т. руб., в том числе в бюджет поселения поступило 125,0 тыс. руб.

Ежеквартально, по итогам исполнения бюджета поселения, Администрация поселения участвовала в совещаниях – пропусках, на которых Администрацией Красносулинского района были даны рекомендации усиления работы по реализации мер, направленных на повышение поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки в консолидированный бюджет, обеспечению качественного и эффективного исполнения бюджета поселения.

Выполнение мероприятия не в полном объеме отрицательно скажется на оценке качества управления бюджетным процессом Киселевского сельского поселения, определяемое Финансово-экономическим управлением Администрации Красносулинского района.

По подпрограмме 2  в полном объеме выполнены мероприятия:

- «Обеспечение деятельности Администрации Киселевского сельского поселения» в части расходов на обеспечение деятельности Администрации Киселевского сельского поселения.

По подпрограмме 3 основные мероприятия выполнены на 100 %.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в приложении №1.

Раздел 3. Перечень контрольных событий, выполненных и невыполненных в установленные сроки согласно плану реализации

В соответствии с постановлением Администрации Киселевского сельского поселения от 22.01.2018 № 7 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Киселевского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Киселевского сельского поселения от 06.02.2020 № 16 утвержден план реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» на 2020 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2020 год денежные средства не предусмотрены.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрены выполнение двух основных мероприятий. За  2020 год в установленный срок выполнены основные мероприятия (1.1 « Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения  и снижением недоимки» и 1.2 « Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с  муниципальными программами»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате Заседания Рабочей группы по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей проводятся регулярно. Согласно графика проведено 19 заседаний. Начиная с 2014 года бюджет поселения формируется по программной структуре на основе утвержденных муниципальных программ, применяется программная бюджетная классификация..

На реализацию подпрограммы 2 за 2020 год предусмотрено 5 679,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 5 577,3 тыс. рублей или 98,2 %.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнено  основное мероприятие (2.1 « Обеспечение деятельности Администрации Киселевского сельского поселения») на сумму 5 577,3 тыс.руб.

Четыре контрольных события подпрограммы 2 выполнены в установленные сроки. В результате разработано 8 нормативно-правовых актов в части совершенствования бюджетного процесса,  бюджетные ассигнования запланированы на основании утвержденной методики, отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно.

В рамках подпрограммы 3 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия (3.1 « Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Киселевского сельского поселения»), выполненное в установленный срок.

Предусмотренное контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленный срок. В результате предельный объем муниципального долга Киселевского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Киселевского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения « Управление муниципальными финансами» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения « Управление муниципальными финансами» за  2020 год представлен в табл.4.

Раздел 4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2019 году, является своевременное поступление собственных доходов, что позволило выполнить мероприятия программы в полном объеме.

Раздел 5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм

На реализацию муниципальной программы в 2020 году были предусмотрены бюджетные ассигнования бюджета поселения в сумме 5 679,1 тыс.руб.  Фактическое освоение средств составило 5 577,3 тыс.руб. или 98,2  процента.

Сведения об использовании бюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год отражены в приложении №2 к настоящему отчету.

Раздел 6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Для успешной реализации Программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов), характеризующих соблюдение бюджетного законодательства.

Предусмотрено 7 показателей (индикаторов)  Программы и подпрограмм.

По 6 показателям (индикаторам) плановые значения достигнуты.

Не достигнуто плановое значение следующих показателей (индикаторов):

- «Качество управления бюджетным процессом в Киселевском сельском поселении, определяемое Финансово-экономическим управлением Администрации Красносулинского района».

В результате комплексной оценки качества управления бюджетным процессом за 2020 год, определенной Финансово-экономическим управлением Администрации Красносулинского района присвоена I степень качества управления бюджетным процессом.

Перевыполнение планового задания по налоговым и неналоговым доходам на  89,1 тыс. рублей обусловлено поступлением от налога на доходы физических лиц.

-  «Исполнение расходных обязательств бюджета поселения».

Невыполнение плана по расходам объясняется сложившейся экономией по расходам на обеспечение деятельности органа местного самоуправления.

Информация о достигнутых значениях показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм отражены в приложении 1 к настоящему отчету.

Раздел 7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

- оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы(Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2020год установлено, что из 7 целевых показателей достигли своих плановых значений 7 показателей.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

Целевого показателя 1- 1;

Целевого показателя 2- 1;

Целевого показателя 1.1- 1;

Целевого показателя 1.2- 1;

Целевого показателя 2.1- 1;

Целевого показателя 3.1- 1;

Целевого показателя 3.2- 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эоравна: 7:7=1,0.Это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила:2:2=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы расчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна 2:2=1;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз равна: 5679,1:5577,3=1,0;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: 1:1=1.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил УРпр=1*0,5+1*0,3+1*0,2=1,0.

Уровень реализации муниципальной программы признан высоким.

В ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы сложилась экономия бюджетных ассигнований в объеме 101,8 тыс.руб., а также основные мероприятия выполнены в полном объеме.

Таким образом, оценивая степень достижения целевых показателей, степень реализации основных мероприятий и бюджетную эффективность, можно сделать вывод об эффективной реализации муниципальной программы в 2020 году.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных  целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Распоряжением Администрации Киселевского сельского поселения от 28.12.2020 г № 152 утвержден план  реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» на 2021г, в соответствии с которым будут реализации основные мероприятия муниципальной программы.

Решением Собрания депутатов Киселевского сельского  поселения от 25.12.2020г № 140 «О бюджете Киселевского сельского поселения Красносулинского района на 2021г и плановый период 2022 и 2023 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2022-2023 годах».

.

### Приложение № 1

### к отчету о реализации муниципальной программы

### Киселевского сельского поселения

### «Управление муниципальными финансами»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» |
| 1. | Наличие бюджетного прогноза Киселевского сельского поселения на долгосрочный период | да/нет | да | да | да | - |
| 2. | Качество управления бюджетным процессом в Киселевском сельском поселении, определяемое Финансово-экономическим управлением Администрации Красносулинского района | степень | I | I | I | - |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |
| 1.1. | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения | тыс. рублей | 10 915,8 | 13 487,6 | 13 586,7 | В связи с изменение налогооблагаемой базы |
| 1.2. | Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Киселевского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения | процентов | 98,3 | 92,0 | 98,4 | В связи с сокращением непрограммных расходов |
| Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |
| 2.1. | Исполнение расходных обязательств бюджета поселения | процентов | 99,6 | 95 | 99,4 | В связи с выполнением программных мероприятий |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Киселевского сельского поселения» |
| 3.1. | Отношение объема муниципального долга Киселевского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета поселения без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | - | - | - | - |
| 3.2. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Киселевского сельского поселения в объеме расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета | процентов | - | - | - | - |

### Приложение № 2

### к отчету о реализации муниципальной программы

### Киселевского сельского поселения

### «Управление муниципальными финансами»

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальными финансами» | всего | 5 679,1 | 5 577,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | 53,9 | 53,9 |
|  |  | бюджет поселения | 5 625,2 | 5 523,4 |
|  |  | внебюджетные источники | Х | - |
| Подпрограмма 2 | «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | всего | 5 679,1 | 5 577,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | 53,9 | 53,9 |
|  |  | бюджет поселения | 5 625,2 | 5 523,4 |
|  |  | внебюджетные источники | Х | - |
| Основное мероприятие 2.3 | «Обеспечение деятельности Администрации Киселевского сельского поселения» | всего | 5 679,1 | 5 577,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | 53,9 | 53,9 |
|  |  | бюджет поселения | 5 625,2 | 5 523,4 |
|  |  | внебюджетные источники | Х | - |
| Основное мероприятие 2.4 | «Межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | Х | - |

### Приложение № 3

### к отчету о реализации муниципальной программы

### Киселевского сельского поселения

### «Управление муниципальными финансами»

ОТЧЕТ

об исполнении плана  реализации муниципальной программы Красносулинского района

«Муниципальное управление и муниципальная служба»

отчетный период 12 месяцев 2020 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | Глава поселения –Каралкин О.И., начальник сектора экономики и финансов –Муругова Н.Ю. | X | X | X | - | - | - | - | - |
| 2. | Основное мероприятие: «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки» | Глава поселения –Каралкин О.И., начальник сектора экономики и финансов –Муругова Н.Ю. | За 2020 год налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения исполнены в сумме 10 915,8 тыс. рублей, или 101,8 процента к годовому плану, безвозмездные поступления бюджета поселения составили 4 654,3 тыс. рублей, или 99,8 процента к годовому плану. За 2020 год было проведено 19 заседаний Координационного Совета по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей, Рассмотрена сумма задолженности 463,6 тыс. руб.( земельные, имущественные, транс-портные налоги и ЕНВД, НДФЛ) , из них уплачено 128,3 тыс. руб. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - |
| 3. | Основное мероприятие: «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами» | Глава поселения –Каралкин О.И., начальник сектора экономики и финансов –Муругова Н.Ю. | Бюджетная политика в сфере расходов бюджета поселения была направлена на решение социальных и экономических задач поселения. В Администрации Киселевского сельского поселения в 2019 году действуют шесть муниципальных программ. Решение о бюджете Киселевского сельского поселения на 2019г.утверждено Решением Собрания депутатов Киселевского сельского поселения от 25.12.2018 №90. Расходная часть бюджета поселения за 2019 год исполнена в сумме 17 322,4 тыс. рублей, в том числе: - предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий бюджетными учреждениями составили 6 038,7 тыс. рублей или 100,0 процентов к годовому плану, задолженность по заработной плате работникам бюджетной сферы отсутствует; - расходы на жилищно-коммунальное хозяйство-2446,6тыс. руб. или 99,7 процента к годовому плану. Удельный вес расходов бюджета поселения за 2019 год на исполнение 6 муниципальных программ составил 99,6процентов, или 17 026,2 тыс. рублей. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - |
| 4. | Контрольное событие программы | Глава поселения –Каралкин О.И., начальник сектора экономики и финансов –Муругова Н.Ю. | Заседания Рабочей группы по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей проводятся регулярно, согласно графика проведено 19 заседаний. Начиная с 2014 года бюджет поселения формируется по программной структуре на основе утвержденных муниципальных программ, применяется программная бюджетная классификация. | X | 31.12.2020 | X | X | X | X | X |
| 5. | Подпрограмма 2 . «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | Глава поселения –Каралкин О.И., начальник сектора экономики и финансов –Муругова Н.Ю. | X | X | X | 5 679,1 | 5 679,1 | 5 577,3 | 1 119,0 | 101,8 |
| 6. | Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности Администрации Киселевского сельского поселения» | Глава поселения –Каралкин О.И., начальник сектора экономики и финансов –Муругова Н.Ю. | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций Расходы бюджета поселения на выплаты по оплате труда аппарата управления составили 4 458,3 тыс. рублей; расходы на обеспечение функций аппарата управления составили – 1 080,5тыс. рублей. Для закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд были заключены договора на предоставление коммунальных услуг, услуг связи, услуг по изготовлению ключей ЭЦП, канцелярских принадлежностей, ГСМ. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 5 679,1 | 5 679,1 | 5 577,3 | 1 119,0 | 101,8 |
| 7. | Основное мероприятие: «Межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» | Глава поселения –Каралкин О.И., начальник сектора экономики и финансов –Муругова Н.Ю. | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций (на дорожную деятельность, утверждение генпланов поселения, соблюдение правил благоустройства | х | х | - | - | - | - | - |
| 8. | Основное мероприятие: «Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения» | Глава поселения –Каралкин О.И., начальник сектора экономики и финансов –Муругова Н.Ю. | Кассовое исполнение бюджета поселения составляет 99,4% от года. На финансирование отраслей социальной направленности 15 488,0 тыс.руб. ,. На финансирование общегосударственных вопросов 5 539,1 тыс.руб. В бюджете поселения предусмотрены средства на реализацию 6 муниципальных программ. Удельный вес расходов бюджета поселения за 2020 год на исполнение 6 муниципальных программ составил 99,4 процентов, или 25 670,0 тыс. рублей Бюджет поселения не имеет просроченной кредиторской задолженности по принятым обязательствам. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - |
| 9. | Контрольное событие программы | Глава поселения –Каралкин О.И., начальник сектора экономики и финансов –Муругова Н.Ю. | Разработано 15 нормативно-правовых актов в части совершенствования бюджетного процесса. Бюджетные ассигнования запланированы на основании утвержденной методики. Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно | X | 31.12.2020 | X | X | X | X | X |
| 10. | Подпрограмма 3 . «Управление муниципальным долгом Киселевского сельского поселения» |  | X | X | X | - | - | - | - | - |
| 11. | Основное мероприятие: «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Киселевского сельского поселения» | Глава поселения –Каралкин О.И., начальник сектора экономики и финансов –Муругова Н.Ю. | объем расходов на обслуживание муниципального долга Киселевского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - |
| 12. | Контрольное событие программы 2.1. | Глава поселения –Каралкин О.И., начальник сектора экономики и финансов –Муругова Н.Ю. | Предельный объем муниципального долга Киселевского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Киселевского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ | X | 31.12.2020 | X | X | X | X | X |
| 13. | Итого по муниципальной программе |  | X | X | X | 5 679,1 | 5 679,1 | 5 577,3 | 1 119,0 | 101,8 |